## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | Općina Posedarje |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | Provedbeni program Općine Posedarje 2021.-2025. |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 01.01.2023.-31.12.2023. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 04.07.2024.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne aktivnosti za provedbu mjere | Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih točaka ostvarenja | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1.1 | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030., STRATEŠKI CILJ 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | RAZVOJ SUSTAVA UPRAVLJANJA DESTINACIJOM | 1. Poticanje održivog razvoja turizma 2. Upravljanje destinacijom (TZO Posedarje) | 2021. – 2025. | UKUPAN BROJ TURISTIČKIH NOĆENJA | 95 610(2020.) | 120 000(2025.) | 129775 | 99593.46 | DA | U TIJEKU | Općina kontinuirano vodi brigu i unapređuje stanje pomorskog dobra u općoj upotrebi, trenutno vrši pripremne radnje za tematizacije plaža, utvrđivanje granice pomorskog dobra, te nabavku komunalne opreme i uređaja. | PROVEDENO
[5 empty] | UKUPAN BROJ TURISTIČKIH DOLAZAKA | 8976(2020.) | 9200(2025.) | 16451 |  |  |  |  | U TIJEKU
[5 empty] | BROJ ODRŽANIH MANIFESTACIJA | 2 |  | 14 |  |  |  |  | KAŠNJENJE
1.2 | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030., STRATEŠKI CILJ 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | RAZVOJ, MODERNIZACIJA I JAČANJE KAPACITETA PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE I POTPORNIH INSTITUCIJA | 1. Uspostava i komunalno opremanje poslovnih zona 2. Jačanje malog i srednjeg poduzetništva | 2021. – 2025. | BROJ OPREMLJENIH POSLOVNIH ZONA | 0 |  | 0 | 67400.66 |  | U TIJEKU | Ugovorena je izrada tehničke dokumentacije za cjelokupnu infrastrukturu cjelokupne poslovno-proizvodne zone Posedarje-Slivnica. | NIJE POKRENUTO
[5 empty] | POVRŠINA OPREMLJENIH PODUZETNIČKIH ZONA (HA) | 0 |  | 0 |  |  |  |  | ODUSTAJE SE
1.3 | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030., STRATEŠKI CILJ 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE | 1. Izgradnja i uređenje turističke infrastrukture (biciklističkih staza, plaža i vidikovaca) | 2021. – 2025. | BROJ IZGRAĐENIH OBJEKATA TURISTIČKE NAMJENE | 0 | 1 | 0 | 38529.22 |  | U TIJEKU | Postavljena je mala turistička infrastruktura.
[5 empty] | BROJ KM IZGRAĐENIH BICIKLISTIČKIH STAZA | 3 | 6 | 0
[5 empty] | BROJ UREĐENIH VIDIKOVACA | 1 | 2 | 0
1.5 | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030., STRATEŠKI CILJ 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | POBOLJŠANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA | 1. Financiranje rada kulturnih društava 2. Pokretna knjižnica Bibliobus 3. Organizacija kulturnih, vjerskih, zabavnih i drugih manifestacija 4. Promicanje kulture i kulturnih sadržaja | 2021. – 2025. | BROJ ORGANIZIRANIH KULTURNIH MANIFESTACIJA | 0 | 15 | 1 | 18316.62 |  | U TIJEKU | Općina kontinuirano podupire i promiče održavanje kulturnih manifestacija.
[5 empty] | BROJ KORISNIKA POKRETNE KNJIŽNICE | 400 | 550 | 155
1.6 | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030., STRATEŠKI CILJ 1.Samostalnost u hrani I razvoj biogospodarstva | RAZVOJ POTPORNE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE ZA POTREBE SEKTORA RIBARSTVA I AKVAKULTURE | 1. Izgradnja ribarnice | 2021. – 2025. | BROJ KORISNIKA (PRODAVAČA) | 0 |  | 1 | 37367.28 | DA | PROVEDENO | Montažna ribarnica osigurava kratki lanac opskrbe, stavljena je u finkciju u lipnju 2022.
1.7 | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030., STRATEŠKI CILJ 2. Obrazovani i zaposleni ljudi | POVEĆANJE DOSTUPNOSTI I OSIGURAVANJE JEDNAKIH UVJETA ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA TE SVIM RAZINAMA OBRAZOVANJA | 1. Financiranje rada DV Cvrčak 2. Financiranje prijevoza i boravka djece u DV Latica 3. Nabava školskog pribora za učenike OŠ Braća Ribar 4. Stipendije srednjoškolcima i studentima | 2021. – 2025. | BROJ DJECE U VRTIĆU | 70 |  | 90 | 430005.72 | DA | U TIJEKU | Općina isplaćuje stipendije, financira rad DV "Cvrčak", te prijevoz i boravak djece u DV "Latica" i nabavlja školski pribor za učenike OŠ Braća Ribar. Ishodovana je lokacijska dozvola za gradnju novog dječjeg vrtića.
[5 empty] | BROJ STIPENDISTA |  |  | 46
[5 empty] | BROJ OBNOVLJENIH I OPREMLJENIH PROSTORA ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA | 0 |  | 0
2.1 | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.,STRATEŠKI CILJ 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | UNAPRJEĐENJE RAZINE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI | 1. Aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama 2. Dodjela subvencija, pomoći i donacija i pružanje skrbi nemoćnima | 2021. – 2025. | BROJ KORISNIKA SOCIJALNIH USLUGA | 30 | 35 | 6 | 113754.17 |  | U TIJEKU | Općina isplaćuje pomoći i donacije socijalno ugroženim osobama. Uvedena je božićnica za umirovljenike sa slabijim imovinskim statusom. Podnesena je projektna aplikacija za natječaj "Zaželi"-prevencija institucionalizacije.
[5 empty] | BROJ KORISNIKA SOCIJALNIH NAKNADA | 30 | 35 | 20
2.2 | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.,STRATEŠKI CILJ 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | UNAPRIJEĐENJE SPORTSKE INFRASTRUKTURE I SUSTAVA ZA KONKURENTAN NATJECATELJSKI SPORT | 1. Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata i infrastrukture 2. Aktivnosti poticanja organizacije i sudjelovanja u sportskim natjecanjima | 2021. – 2025. | BROJ NOVIH I/ILI REKONSTRUIRANIH JAVNIH SPORTSKIH TERENA/ IGRALIŠTA | 0 | 5 | 0 | 220214.81 |  | U TIJEKU | Općina isplaćuje subvencije osam sportskih klubova za rad i sudjelovanje na sportskim natjecanjima.
[5 empty] | BROJ SPORTSKIH KLUBOVA KOJI PRIMAJU SUBVENCIJU ZA SPORTSKA NATJECANJA | 7 |  | 7
2.3 | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.,STRATEŠKI CILJ 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | POTICANJE I UNAPRIJEĐENJE DOSTUPNOSTI REKREACIJE I TJELESNOG VJEŽBANJA GRAĐANA | 1. Unaprjeđenje dostupnosti sportsko-rekreacijskih sadržaja 2. Poticanje razvoja sporta i rekreacije 3. Financiranje rada sportskih udruga 4. Unaprjeđenje infrastrukture za sportsku rekreaciju | 2021. – 2025. | BROJ NOVIH I/ILI REKONSTRUIRANIH JAVNIH SPORTSKIH TERENA/ IGRALIŠTA | 0 | 2 | 1 | 60869.17 |  | U TIJEKU | Izgrađeno je cageball igralište u centru mjesta Posedarje, koje je sufinancirala Zadarska županija.
2.4 | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.,STRATEŠKI CILJ 6. Demografska revitalizacija I bolji položaj u obitelji | UNAPRJEĐENJE DOSTUPNOSTI DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE ZA MLADE I OBITELJ | 1. Izgradnja i uređenje dječjih igrališta 2. Unaprjeđenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu | 2021. – 2025. | BROJ IZGRAĐENIH/UREĐENIH DJEČJIH IGRALIŠTA | 7 |  | 2 | 111679.79 |  | U TIJEKU | Izgrađeno dječje igralište maritimne tematike. Započet projekt uređenja pješačke zone u centru mjesta Posedarje.
[5 empty] | BROJ IZGRAĐENIH/OBNOVLJENIH DRUŠTVENIH DOMOVA | 0 |  | 0
2.5 | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.,STRATEŠKI CILJ 7. Sigurnost za stabilan razvoj | JAČANJE LJUDSKIH KAPACITETA I UVJETA RADA SIGURNOSNIH SLUŽBI I SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE | 1. Aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite 2. Poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga 3. Aktivnosti informiranja stanovništva iz područja protupožarne zaštite | 2021. – 2025. | BROJ VATROGASNIH INTERVENCIJA | 5 |  | 23 | 101727.67 |  | U TIJEKU | Revidirana je dokumentacija novog vatrogasnog doma i predana na ishođenje akta o gradnji.
2.6 | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.,STRATEŠKI CILJ 7. Sigurnost za stabilan razvoj | POVEĆANJE DJELOTVORNOSTI SUSTAVA ZA PROVEDBU PREVENCIJE I SMANJENJA RIZIKA TE DJELOTVORNOSTI ODGOVARA KOD KATASTROFA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH UGROZA | 1. Aktivnosti vezane za razvoj i unaprjeđenje sustava civilne zaštite 2. Organizacija i redovan rad sustava zaštite i spašavanja na području samoupravne jedinice i sl. 3. Aktivnosti informiranja stanovništva iz područja civilne zaštite | 2021. – 2025. | UKUPAN BROJ PRIPADNIKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU JLS | 8 |  | 20 | 0 |  | U TIJEKU | Općina redovito informira građane o pitanjima od važnosti za sustav civilne zaštite putem svojih mrežnih stranica, pa po potrebi i na druge načine.
[5 empty] | BROJ INTERVENCIJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 0 |  | 0
2.7 | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.,STRATEŠKI CILJ 10. Održiva mobilnost | UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE I ORGANIZACIJE CESTOVNOG PROMETA I PROMETA U MIROVANJU | 1. Održavanje javnih površina, asfaltnih i makadam putova 2. Izgradnja nogostupa i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta 3. Razvoj i održavanje biciklističkih i pješačkih staza 4. Razvoj i održavanje prometa u mirovanju | 2021. – 2025. | KM REKONSTRUIRANIH PROMETNICA | 2 | 4 | 1.7 | 234618.09 |  | U TIJEKU | Aktivnosti se realiziraju sukladno fiskalnom kapacitetu Općine Posedarje. Naručena je izrada projekta trajne regulacije prometa za područje cijele općine Posedarje i izvršen je projekt smirivanja prometa na lokalnoj cesti u mjestu Posedarje.
[5 empty] | BROJ NOVOIZGRAĐENIH PARKIRALIŠNIH MJESTA | 200 |  | 0
2.8 | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.,STRATEŠKI CILJ 10. Održiva mobilnost | RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE MREŽE POMORSKE INFRASTRUKTURE I USLUGA | 1. Uređenje luke u Posedarju | 2021. – 2025. | BROJ LUKA U KOJIMA SE ULAGALO U LUČKU INFRASTRUKTURU I SUPRASTRUKTURU | 1 |  | 0 | 0 |  | U TIJEKU | Ugovorena izrada urbanističkog plana obalnog pojasa Posedarja. Izrađen idejni projekt za rekonstrukciju luke sa svim popratnim studijama. Planira se izmjena lučnog područja.
BROJ LUKA OPREMLJENIH UREĐAJIMA SIGURNOSNE ZAŠTITE
3.1 | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.,STRATEŠKI CILJ 8. Ekološka I energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | RAZVOJ ZELENE INFRASTRUKTURE NA URBANIM PODRUČJIMA I STVARANJE ZELENIH GRADOVA | 1. Uređenje i održavanje zelenih površina 2. Aktivnosti zaštite okoliša 2. Aktivnosti uređenja zelenih otoka i parkova | 2021. – 2025. | POVRŠINA UREĐENIH ZELENIH POVRŠINA (M²) | 1000 | 1400 | 350 | 5625 |  | U TIJEKU | Sufinanciranjem od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Općini Posedarje je isporučena mobilna sječkalica, 13 setova spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u obliku životinja i 300 kompostera.
3.2 | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.,STRATEŠKI CILJ 8. Ekološka I energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | UNAPRJEĐENJE SUSTAVA GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM I POTICANJE PRIJELAZA NA KRUŽNO GOSPODARSTVO | 1. Redovna djelatnost uklanjanja otpada, održavanja javnih površina i zaštite okoliša 2. Izgradnja i održavanje građevina za gospodarenje otpadom (reciklažnog dvorišta i sl.) 3. Identifikacija, sanacija i zatvaranje ilegalnih odlagališta otpada 4. Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada | 2021. – 2025. | BROJ SANIRANIH LOKALITETA ILEGALNIH ODLAGALIŠTA OTPADA | 2 |  | 4 | 186315.89 |  | U TIJEKU | Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada su podijeljeni. Novonastale divlje deponije se promptno saniraju. Nabavljen videonadzor divljih deponija.
[5 empty] | KOLIČINA PRIKUPLJENOG RECIKLIRANOG OTPADA | 0 | n/p | 68,24 t
[5 empty] | BROJ KORISNIKA KOJIMA JE OMOGUĆENO ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA | 0 |  | 3000
3.3 | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.,STRATEŠKI CILJ 8. Ekološka I energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | UNAPRIJEĐENJE KVALITETE I ODRŽIVO UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE (VODNOG GOSPODARSTVA) | 1. Izgradnja i rekonstrukcija mreže javne vodoopskrbe i vodnih građevina 2. Izgradnja i rekonstrukcija građevina sustava javne odvodnje, uključujući i sustave za pročišćavanje otpadnih voda | 2021. – 2025. | KM NOVOIZGRAĐENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - SUSTAV VODOOPSKRBE | 0 | 1000 m | 0 | 663.61 |  | U TIJEKU | Ugovorena izrada projektne dokumentacije vodospreme i cjevovoda Istočni pravac. Ishodovana lokacijska dozvola za rekonstrukciju vodovodne mreže Posedarje. Potpisan sporazum o financiranju vodovodne mreže u mjestu Slivnica. Ugovoreno projektiranje vodovodnih ogranaka diljem općine Posedarje.
[5 empty] | KM NOVOIZGRAĐENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - SUSTAV ODVODNJE | 0 |  | 0
3.4 | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.,STRATEŠKI CILJ 8. Ekološka I energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | UNAPRJEĐENJE, MODERNIZACIJA I RAZVOJ ENERGETSKE INFRASTRUKTURE I SUSTAVA ENERGOOPSKRBE I ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA U JAVNOM SEKTORU | 1. Održavanje javne rasvjete 2. Izgradnja javne rasvjete | 2021. – 2025. | BROJ POSTAVLJENIH STUPOVA JAVNE RASVJETE | 150 |  | 65 | 136445.32 |  | U TIJEKU | Izvršena je zamjena 713 starih lampi na postojećim rasvjetnim stupovima.
3.5 | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.,STRATEŠKI CILJ 8. Ekološka I energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | UNAPRJEĐENJE KVALITETE I RAZVOJ MALE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I USLUGA | 1. Održavanje i rekonstrukcija groblja 2. Uređenje zelenih javnih površina | 2021. – 2025. | BROJ NOVOIZGRAĐENIH GROBNICA | 68 | 150 | 28 | 331595.83 |  | U TIJEKU | Provedena faza II. Izgradnje zgrade za ispraćaj u mjestu Posedarje te je izgrađeno 28 novih grobnica.
4.1 | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.,STRATEŠKI CILJ 3.Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | OPTIMIZACIJA I DIGITALIZACIJA USLUGA I PROCESA OPĆINE I POVEZANIH JAVNOPRAVNIH TIJELA | 1. Redovna djelatnost izvršnog tijela, predstavničkog tijela i Jedinstvenog upravnog odjela te mjesna samouprava 2. Pravno-normativni poslovi 3. Informatizacija poslovanja 4. Prostorno planiranje | 2021. – 2025. | BROJ OPTIMIZIRANIH I/ILI DIGITALIZIRANIH USLUGA OPĆINE | 0 |  | 1 | 504650.2 |  | U TIJEKU | Sva tijela uredno funkcioniraju. Provedeni su izbori za vijeća mjesnih odbora. Konstituirano je 7 mjesnih odbora.
[5 empty] | BROJ PROJEKATA OPĆINE ZA KOJE JE ODOBRENO SUFINANCIRANJE SREDSTVIMA ESI FONDOVA | 0 |  | 0
4.2 | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.,STRATEŠKI CILJ 3.Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I OSNAŽENJE KAPACITETA I SURADNJE MEĐU SVIM AKTERIMA RAZVOJA | 1. Suradnja i financiranje organizacija civilnog društva, vjerskih zajednica i drugih neprofitnih organizacija 2. Sudjelovanje u radu lokalnih akcijskih grupa i drugih udruženja | 2021. – 2025. | BROJ ORGANIZIRANIH DRUŠTVENO-KULTURNIH MANIFESTACIJA | 0 |  | 3 | 137367 |  | U TIJEKU | Po provedenom javnog pozivu se sufinancirali projektni programi organizacije civilnog društva. Odlukom vijeća dodjeljene donacije za kapitalne investicije i pomoći.
[5 empty] | BROJ SUFINANCIRANIH PROGRAMA I PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA | 0 |  | 14
[5 empty] | BROJ SUDJELOVANJA U PROGRAMIMA I PROJEKTIMA LAG-A | 1 |  | 2
4.3 | Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.,STRATEŠKI CILJ 3.Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | UNAPRJEĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE I POVEZANIH JAVNOPRAVNIH TIJELA | 1. Praćenje stanja u prostoru i upravljanje zemljištem i opremom 2. Izrada projektne dokumentacije 3. Tekuće i investicijsko održavanje i upravljanje režijskim troškovima 4. Osiguranje imovine 5. Najmovi i zakupi | 2021. – 2025. | PRIPREMA NEKRETNINA ZA AKTIVACIJU U BUDUĆNOSTI-BROJ IZRAĐENE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, ELABORATA, STUDIJA | 0 |  | 4 | 0 |  | U TIJEKU | Desetu godinu za redom Općina čeka početak izlaganja katastarskog operata K.O. Posedarje.
| Datum: | 04.07.2024.
| Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | Leonardo Rončević
| Potpis Koordinatora za strateško planiranje: | Leonardo Rončević
| POTPIS ČELNIKA TIJELA: | Ivica Klanac, dipl.ing.građ.
Note on A3: KT MRRFEU: Molimo navedite naziv obveznika izrade.
Note on E3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi akta strateškog planiranja.
Note on B4: KT MRRFEU SUR: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (Nacionalni plan TDU, Plan razvoja JP(R)S, Plan razvoja JLS), provedbi kojeg se doprinosi provedbom mjere. Prenijeti iz provedbenog programa JLP(R)S.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost tijekom razdoblja za koje se izrađuje izvješće.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku n/p)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ako ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne točke ostvarenja su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih točki ostvarenja)); - NIJE POKRENUTO (ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ako se prije početka ili tijekom provedbe mjere, odustalo od daljnje provedbe mjere)
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanj i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja